ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 июня 2024 года |  | № 81/418 |
| --- | --- | --- |

с. Красное

О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,

в период проведения выборов Губернатора Липецкой области, назначенных на 8 сентября 2024 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением ЦИК России от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», в целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов Губернатора Липецкой области, назначенных на 8 сентября 2024 года, территориальная избирательная комиссия Краснинского района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период проведения выборов Губернатора Липецкой области, назначенных на 
8 сентября 2024 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление главам муниципальных образований, в участковые избирательные комиссии, местные организации общероссийских общественных организаций инвалидов, местные отделения политических партий и разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Краснинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Краснинского района Парамонову Н.Ф.

| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНИНСКОГО РАЙОНА | Н.Ф. ПАРАМОНОВА |
| --- | --- |
| СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНИНСКОГО РАЙОНА | М.В. БОБРОВИЦКАЯ |

|  | ## УТВЕРЖДЕНО постановлением территориальной избирательной комиссии Краснинского района от 19 июня 2024 года № 81/418 |
| --- | --- |

План мероприятий

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период проведения выборов Губернатора Липецкой области, назначенных на 8 сентября 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Основные участники |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний Рабочей группы, совещаний по вопросам обеспечения избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | июнь - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 1.2. | Обобщение опыта работы по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами в ходе подготовки и проведения выборов. | октябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| Раздел 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 2.1. | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям (слепые и слабовидящие, глухие, слепоглухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). | июнь - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 2.2. | Организация работы участковых избирательных комиссий по уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей, и по выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо их желания и возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования избирательного участка, оказания специализированной помощи, в том числе с привлечением добровольцев. | август - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с участковыми избирательными комиссиями |
| 2.3. | Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами, в подаче заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения или для участия в дистанционном электронном голосовании. | июнь - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с участковыми избирательными комиссиями во взаимодействии с представителями органов социальной защиты населения |
| Раздел 3. Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 3.1. | Взаимодействие с общественными организациями инвалидов, органом социальной защиты населения, добровольцами, оказание содействия в оборудовании уголков избирателей с информационными материалами. | июль - август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии совместно с указанными организациями |
| 3.2. | Доведение итогов голосования и результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. через соответствующие общественные организации, газету «Заря Красного» | сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с общественными организациями, газетой «Заря Красного» |
| Раздел 4. Повышение правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами, организаторов выборов |  |  |  |
| 4.1. | Освещение на семинарах, совещаниях, проводимых с участниками избирательного процесса, вопросов о создании условий и порядке реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. Привлечение к проведению указанных мероприятий представителей общественных организаций инвалидов. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.2. | Проведение обучения актива общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения, которые будут задействованы в информировании о выборах обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся инвалидами. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.3. | Проведение семинаров по разъяснению порядка использования Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) с целью реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.4. | Проведение встреч с активом общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения по разъяснению порядка участия избирателей в дистанционном электронном голосовании (далее – ДЭГ) (в случае применения). | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| Раздел 5. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования, организация голосования избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 5.1. | Принятие мер по дополнительному оборудованию помещений избирательных участков специальными приспособлениями, обеспечивающими возможность для входа в здание, где расположено помещение для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и въезда инвалидов-колясочников (поручни, настилы, рельсы, пандусы, тактильные указатели и т.д., в соответствии со сводом правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | июль - август 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований, в т.ч. по ходатайствам территориальной избирательной комиссии |
| 5.2. | Установка в помещениях избирательных участков, где предполагается голосование избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, а также избирателей, являющихся слепыми, пользующихся услугами сопровождающих, специальных кабин для голосования. | не позднее 5 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.3. | Размещение оборудования в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для голосования) с учетом обеспечения доступности избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют трудности при передвижении. Размещение в кабинах для тайного голосования средств оптической коррекции (лупы, лупы с подсветкой, и др.), дополнительного освещения и т.п. | не позднее 5 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии совместно с главами местных администраций муниципальных образований |
| 5.4. | Размещение на информационных стендах участковых избирательных комиссий для слепых и слабовидящих избирателей информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | не позднее 24 августа 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.5. | Размещение в кабинах для тайного голосования участковых избирательных комиссий для слепых и слабовидящих избирателей специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в т.ч. выполненных с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.6. | Предоставление каждой участковой избирательной комиссии транспортных средств для организации голосования вне помещения для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований |
| 5.7. | Обеспечение работы медицинского персонала и социальных работников на избирательных участках, где голосует значительное количество инвалидов. | 6 – 8 сентября 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований |
| 5.8. | Оказание на избирательном участке содействия избирателям, являющимся инвалидами, по их просьбе: - в ознакомлении с информационными материалами, размещенными на информационных стендах; - в сопровождении их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, а также при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |